Дорожная карта

МБОУ СОШ №5 имени Г.А. Сорокина

по подготовке к диагностике по модели PISA

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации учителей-предметников: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность. Задания Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA)» | 2021-2022 учебный год, апрель | Заместитель директора по УВР Диволовская Е.Ю | Повышение квалификации педагогических работников ОО по данному вопросу |
| 2. | Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практик международный исследований качества подготовки обучающихся, утвержденной совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 06 мая 2019 года № 590/2019 | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Диволовская Е.Ю | Использование методологии и критериев в работе |
| 3. | Формирование базы данных 15 летних участников PISA-2022. Проведение пробного мероприятия. | Сентябрь | Учитель информатики Михайлова Т.Д. | База данных в ФИС ОКО Знакомство учащихся с заданиями |
| 4. | Изучение материалов видеосеминаров по вопросам использования результатов региональных диагностических работ для повышения качества. Изучение опыта школ с высокими результатами PISA (вебинары). | Сентябрь Октябрь | Учителя-предметники, Заместители директора, Руководители МО | Повышение методического уровня учителей |
| 5. | Участие в индивидуальных собеседованиях по организации системы подготовки обучающихся по результатам регионального мониторинга оценки по модели PISA | Октябрь | Учителя-предметники, Руководители МО | Корректировка планов ОО по подготовке к участию в оценке по модели PISA |
| 6. | Информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PISA | В течение года | Директор школы Кузнецова Е.А. Заместитель директора по УВР Диволовская Е.Ю. | Информирование родителей, общественности о проведении общероссийской, региональной оценки по модели PISA |